## Sheet1
宁夏四维金盾保安押运服务有限公司党的群众路线教育实践活动工作计划表 附件1
活动环节 | 工作步骤 | 具体内容 | 时间 | 牵头部门 | 配合部门
第一环节学习教育听取意见 | 1、做好动员部署 | 1、召开公司党总支会议，并广泛征求活动实施方案意见，制定活动实施方案，报请市国资委督导组审核。 2、召开公司党的群众路线教育实践活动动员大会，对开展教育实践活动做出具体部署。 3、对公司党总支领导班子及班子成员进行民主评议。 4、各分公司根据实际征求意见，制定活动措施，做好思想发动和工作部署。 | 3月3日--12日 | 领导小组办公室 | 各部门、分公司
| 2、开展学习教育 | 1、制定学习教育计划，采取自学和集中学习等方式，学习党章和中央、自治区、市委有关会议和领导讲话，学习《宁夏党的群众路线教育实践活动警示教育案例汇编》《银川市党的群众路线教育实践活动学习资料汇编（二）》《银川市联系服务群众--典型案例选编》等必读书目。 2、在广大党员中广泛开展理想信念、党性党风党纪教育。 3、党总支理论学习中心组组织一次专题学习会。 4、党总支班子成员及各分公司支部书记或主要负责人讲一次党课。5、组织公司班子成员及各分公司主要负责人开展“如何运用现代企业管理，创新武装押运企业多元化发展模式”的专题讨论。 6、请市党校教授作专题报告。 7、举办公司党员学习交流会。 8、组织公司党员及部分一线骨干开展“我是谁、依靠谁、为了谁”为主题的学习讨论 | 3月12日--6月 | 领导小组办公室 | 各部门、分公司
| 3、广泛征求意见 | 1、公司党总支及各支部采取设立征求意见箱、座谈会、问卷调查、个别征询等形式，广泛征求市国资委、客户单位主管负责人、党员群众意见。 2、建立领导班子成员活动联系点，蹲点调研，了解基层发展存在的问题。 3、深入一线，走近职工，走访了解、慰问老党员、困难职工，广泛听取党员、群众及客户单位的意见。 4、各级班子成员也要广泛听取基层群众的意见建议。 | 3月12日--31日 | 领导小组办公室 | 各部门、分公司
第二环节查摆问题开展批评 | 1、做好通报情况和谈话提醒 | 1、在民主生活会准备阶段，市国资委督导组向党总支主要负责人和班子成员通报掌握的班子建设情况和存在的突出问题，对反映存在问题较多的班子成员，由督导组会同主要负责人进行谈话提醒，对其他班子成员进行个别谈话提醒。各支部在组织生活会准备阶段，由公司督导小组按照上述步骤履行职责。 | 3月31日--4月11日 | 督导组 | 各部门、分公司
| 2、找准找实突出问题 | 1、领导班子及班子成员撰写对照检查材料，要开展“四查四看”活动，找准自身作风建设中是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等四个方面的问题，把原因搞清，明确努力方向。 | 4月11日--30日 | 公司领导
| 3、召开专题民主生活会和组织生活会 | 1、党组织主要负责人带头查摆问题，带头批评与自我批评。民主生活会前，主要负责人与班子成员逐一谈心，成员之间互相谈心。班子成员要与分管单位负责人和党员、群众谈心交心。 2、民主生活会和组织生活会召开前，对照检查材料送督导组审核，督导组提出修改完善的意见建议，发现问题及时提醒。 3、坚持团结--批评--团结，民主生活会上既要进行深刻的自我批评，又要进行诚恳的相互批评。 4、督导组要会同主要负责人，对班子成员的对照检查材料、开展批评与自我批评情况进行评价，并采取适当形式反馈。 5、向督导组提交民主生活会通报材料，由督导组审阅。 6、民主生活会后，党组织主要负责人主持召开通报会，在规定范围内通报民主生活会情况。 7、每个党员都要参加所在党支部召开的专题组织生活会，认真查找问题，明确努力方向，提出改进措施和办法。 | 5月5日--20日 | 公司领导 | 各部门、分公司
第三环节整改落实建章立制 | 1、抓好整改落实 | 1、针对查找出的“四风”方面存在的问题，征求到的意见建议，专题民主生活会和组织生活会提出的整改措施和建议，分别制定四风和工作问题的整改方案，明确整改重点和内容，整改目标和时限、整改措施和办法。 2、整改方案形成后，提请市国资委督导组审阅把关，在一定范围内公示。 | 5月20日--30日 | 领导小组办公室 | 张朝辉
| 2、集中解决突出问题 | 1、积极回应群众关切，向群众公布整改计划。 2、公司党总支及各分公司抓住重点问题，结合年度工作安排，明确任务书、思路措施、时间表和责任人，按计划逐项落实。 3、成立工作问题督办组，对工作问题建账立项，建立问题销号制度，努力让职工满意。 | 6月1日--8日 | 领导小组办公室 | 各部门、分公司
第三环节整改落实建章立制 | 3、开展专项治理 | 1、在公司机关开展“庸、懒、散、拖”专项整治活动。 2、按照市国资委的要求，开展削减企业五项费用专项整治活动。 | 6月8日--7月10日 | 领导小组办公室 | 各部门、分公司
| 4、形成制度成果 | 1、制定《宁夏四维金盾保安押运服务有限公司制度汇编》。 2、健全完善《公司重大事项决策制度》。 3、制定《宁夏四维金盾保安押运服务有限公司机关管理人员绩效考核管理办法》。 4、制定《分公司星级评定及管理标准办法》。 5、完善《公司经营业绩考核及兑现办法》。 6、健全完善《加强领导班子自身建设的意见》《个人重大事项报告实施办法》。 7、健全完善《公司信访投诉事项办理程序》。 8、健全完善《党风廉政建设责任制实施细则》 9、健全完善《安全管理工作暂行规定》 | 7月10日--8月10日 | 领导小组办公室、 | 各职能部门
| 召开总结大会 | 根据活动总体安排和进度情况，与市国资委督导组沟通后，适时召开教育实践活动总结大会。会议由党总支书记主持并讲话，对教育实践活动进行总结。督导组组长讲话，对教育实践活动进行评价，对继续抓好教育实践活动提出要求。